## Feuil1
Jour | Travail effectué | Problèmes rencontrés | Notes
2025-10-23 | Lecture et compréhension du sujet
2025-10-24 | Création du excel de suivi Récupération et première analyse du dataset Lancement de l'elk avec Docker Création de l'index et de l'alias dans elastic Renseignements sur FastAPI et début de la création | Impossible de trouver les 2eme et 3eme datasets recommandés dans le sujet Difficultés a comprendre le fonctionnement de fastapi | Je voulais commencer par l'indexation du dataset mais en relisant l'énoncé je me suis rendu compte que cette étape me demandait de déployer mon elk AVANT J'ai pu réutiliser la docu que je m'étais fait pour le projet fake news de l'été dernier, étant donné que j'avais eu BEAUCOUP de mal la première fois avec elk | Week-end
2025-10-25 | Regardé une vidéo youtube sur le fonctionnement de fastAPI |  |  | Formation en entreprise
2025-10-26 | Lancement de mon API fastAPI Tests manuels de mon API (concluants!) Création de es.py pour transferer mes requetes et les indexer dans elk Vérification de mes entrées api dans mon elk | Difficultés au lancement à cause de uvnicorn (environnement virtuel mal paramétré) Erreur lors de la connection entre mon app et Elastic en raison de ma version d'elastic (screen) |  | Formation en télé-travail
2025-10-27
2025-10-28 | Script de nettoyage de mon dataset Enregistrement de mon nouveau dataset "dataset_clean.csv" Test de mon script pour analyser et indexer mon nouveau dataset (concluants!) | Dataset mal nettoyé : mon script d'import plante lorsqu'il recevait une entrée vide J'ai voulu indexer mon dataset entier (71000~ entrées) ce qui prenait beaucoup trop de temps. En voulant "cancel" ça n'a pas arrêté le script qui continuait de traiter l'intégralité du dataset | Même l'arrêt de mon app avec ctrl+c ne fonctionnait pas alors j'ai dû stopper mon service python manuellement Au total après l'arrêt de mon app : 22000 entrées indexées (sur les 71000 du départ)
2025-10-29 | Résolution des problèmes concernant la visualisation des données Création du dashboard sur kibana Création du github | Les données ne se sont pas enregistrées sur elastic apres l'arrêt de docker et de mon app Problème résolu : elastic ne filtrait que les données enregistrées pendant les 15 dernières minutes ce qui portait a confusion Les visualisations demandées dans le sujet sont impossibles en raison du manque de données utiles dans le dataset
2025-10-30
2025-10-31
2025-11-01 | Rédaction de la documentation du projet
2025-11-02 | Changement dans le nettoyage de mon dataset Suppression des données enregistrées dans kibana Reprise du projet à l'étape nettoyage + indexation Modification de la doc | Rendu compte que j'étais hors sujet (a supprimé la colonne "sujet" du dataset originel alors que mon but est d'analyser le taux de satisfaction par dit "sujet")